## Planilha2
Datas | Back-End | Front-End
29/05 - 04/06 | Autenticação do login | Perfil, Home
05/06 - 11/06 | Nome(Trocar), Avatar(Substituir), Routing(SPA) | Busca no site, modal perfil
12/06 - 18/06 | Feed, criar e deletar publicações, busca no site | -
19/06 - 25/06 | Paginação, e ajustes da semana passada | -
26/06 - 02/07 | Reações dos usuários | Reações dos usuários
03/07 - 09/07 | Validação, correções e Go-Live